## X Tag Data
Notification No | Priority | Notification date | Description | Completed On | Days to Complete | Required End | Status
128674917 | X | 2024-04-29 | TIEW_BROK_REPL - F/O 479 BEAUMONT BVD.Pa |  |  | 2024-05-06 | CNCL
129016272 | X | 2024-06-03 | ANCH_BROK_REPL - 46 HORSESHOE HILL RD., | 2024-06-05 | 2 | 2024-06-10 | COMP
129130854 | X | 2024-06-14 | POLE_DECA_REPL - R/O 929 WIGET LN W/TWal |  |  | 2024-06-21 | CNCL
129112838 | X | 2024-06-21 | COND_BROK_REPL - 1PN A/F 2393 ARROWHEAD | 2024-06-28 | 7 | 2024-06-28 | COMP
129112881 | X | 2024-06-21 | STRL_BROK_REPL - 350 Bush StSan Francisc | 2024-06-27 | 6 | 2024-06-28 | COMP
129146473 | X | 2024-06-21 | POLE_LEAN_REPL - 2824 La Cresta Dr Baker | 2024-07-02 | 11 | 2024-06-28 | COMP
129113138 | X | 2024-06-22 | CRSS_BROK_REPL - 2PW/O PROSPECT AV ON CO | 2024-06-28 | 6 | 2024-06-29 | COMP
129113237 | X | 2024-06-22 | POLE_BROK_REPL - 2600 MAXWELL AVE. | 2024-06-27 | 5 | 2024-06-29 | COMP
129113609 | X | 2024-06-22 | MOLD_MISS_INST - 679 SOUTHGATE BLDaly Ci | 2024-06-28 | 6 | 2024-06-29 | COMP
129117498 | X | 2024-06-24 | COND_BURN_REPL - R/O 3180 TEIGLAND RDLaf | 2024-06-25 | 1 | 2024-07-01 | COMP
129117627 | X | 2024-06-24 | TIEW_BROK_REPL - 3N E/O 50 KORTUM CYN R | 2024-06-26 | 2 | 2024-07-01 | COMP
129117684 | X | 2024-06-24 | GRND_EXPO_REPA - 225 FRANZ VALLEY SCHOOL | 2024-06-26 | 2 | 2024-07-01 | COMP
129117896 | X | 2024-06-24 | COND_BROK_REPL - 213 BROWN STVacaville | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-01 | COMP
129119496 | X | 2024-06-24 | COND_BROK_REPA - 309 SHAW-WILLIAMS RD R/ | 2024-06-26 | 2 | 2024-07-01 | COMP
129120140 | X | 2024-06-24 | CRSS_DECA_REPL - R/O 4863 ELESTER DRSan | 2024-06-30 | 6 | 2024-07-01 | COMP
129122695 | X | 2024-06-25 | COND_BURN_REPL - 3114 DIABLO VIEW RDLafa | 2024-06-29 | 4 | 2024-07-02 | COMP
129122803 | X | 2024-06-25 | POLE_DECA_REPL - 1050 PORTAL AVOakland | 2024-06-29 | 4 | 2024-07-02 | COMP
129123416 | X | 2024-06-25 | TRAN_SEEP_REPL - 1057 ASHMOUNT AVOakland | 2024-06-28 | 3 | 2024-07-02 | COMP
129123685 | X | 2024-06-25 | COND_BROK_REPL - #1 N/O #2SW/O #1E/O R/O | 2024-06-26 | 1 | 2024-07-02 | COMP
129124233 | X | 2024-06-25 | TRAN_BROK_REPL - 2080 SWEENY RD #1 ON LI | 2024-07-01 | 6 | 2024-07-02 | COMP
129124510 | X | 2024-06-25 | COND_BROK_REPA - F/O 2909 BRITTAN AVESan | 2024-06-25 | 0 | 2024-07-02 | COMP
129124568 | X | 2024-06-25 | OFAC_OBST_REPL - NE CORNER 16TH/G STMerc | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-02 | COMP
129124577 | X | 2024-06-25 | POLE_DECA_REPL - 701 Mono WaySonora | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-02 | COMP
129124705 | X | 2024-06-25 | COND_BROK_REPA - R/O 1953 WILFRED WYSan | 2024-06-30 | 5 | 2024-07-02 | COMP
129124799 | X | 2024-06-25 | COND_BROK_REPL - 281 NEIL STVacaville | 2024-07-01 | 6 | 2024-07-02 | COMP
129126794 | X | 2024-06-25 | CRSS_BROK_REPL - CLARKSON 15\W\O CORNELL | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-02 | COMP
129126800 | X | 2024-06-25 | COND_BROK_REPL - 334 BUCK AVEVacaville | 2024-06-28 | 3 | 2024-07-02 | COMP
129127299 | X | 2024-06-25 | COND_CLER_ADJU - 2111 Norse DrPleasant H | 2024-06-28 | 3 | 2024-07-02 | COMP
129144148 | X | 2024-06-25 | CRSS_DECA_REPL - IRO 220 CARELESTER DR.L | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-02 | COMP
129128409 | X | 2024-06-26 | CRSS_BROK_REPL - 21282 CINNABAR HILLS RD | 2024-07-02 | 6 | 2024-07-03 | COMP
129128440 | X | 2024-06-26 | COND_BROK_REPA - 1075 KNOB HILL RDUkiah | 2024-06-26 | 0 | 2024-07-03 | COMP
129129091 | X | 2024-06-26 | TRAN_SEEP_REPL - 19876 RD15/4PWChowchill | 2024-07-01 | 5 | 2024-07-03 | COMP
129129573 | X | 2024-06-26 | COND_BROK_REPA - 3571 HWY 128 @ 3E 1NCal | 2024-07-01 | 5 | 2024-07-03 | COMP
129130880 | X | 2024-06-26 | SWIT_BROK_REPA - 3464 SCHOOL STLafayette | 2024-07-01 | 5 | 2024-07-03 | COMP
129131336 | X | 2024-06-26 | CRSS_DECA_REPL - CO#7039 A/F LK ALMANOR | 2024-07-05 | 9 | 2024-07-03 | COMP
129131442 | X | 2024-06-26 | ANCH_BROK_REPL - 1E/O 132 HUGHES RDGrass | 2024-07-02 | 6 | 2024-07-03 | COMP
129132777 | X | 2024-06-26 | COND_IMCN_ADJU - R/O 1460 GRAND AVESan R |  |  | 2024-07-03 | CNCL
129133160 | X | 2024-06-26 | SWIT_BROK_REPL - 2W/O C/O ARANA DR/MUIR | 2024-07-03 | 7 | 2024-07-03 | COMP
129134381 | X | 2024-06-26 | TREE_CLER_REMV - 1070 LEMON STMenlo Park | 2024-06-28 | 2 | 2024-07-03 | COMP
129134534 | X | 2024-06-26 | POLE_LEAN_REPL - 800–898 35th AveOakland | 2024-07-02 | 6 | 2024-07-03 | COMP
129135192 | X | 2024-06-26 | POLE_DECA_REPL - R/O 1485 MCKENDRIE ST[4 | 2024-06-27 | 1 | 2024-07-03 | COMP
129135193 | X | 2024-06-26 | POLE_BURN_REPL - 1N/O 3W/O 4S/O 0F 5100 | 2024-06-27 | 1 | 2024-07-03 | COMP
129135233 | X | 2024-06-26 | POLE_DECA_REPL - 42682 ROAD 72Dinuba | 2024-06-29 | 3 | 2024-07-03 | COMP
129135247 | X | 2024-06-26 | POLE_DECA_REPL - 742 E Davis DrDinuba | 2024-07-02 | 6 | 2024-07-03 | COMP
129135619 | X | 2024-06-27 | POLE_DECA_REPL - 4N/O LCO#7083 LOOP RDHo | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129135700 | X | 2024-06-27 | TRAN_BROK_REPL - 1PE 1747 24TH ST.Oaklan | 2024-07-02 | 5 | 2024-07-04 | COMP
129135941 | X | 2024-06-27 | CRSS_DECA_REPL - 4014 LITTLE FAIRFIELD S | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129136091 | X | 2024-06-27 | COND_BROK_REPA - 13460 Alpha Toll RdNeva | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 | COMP
129136092 | X | 2024-06-27 | POLE_CLER_REPL - 7525 Martinelli RdFores | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129136199 | X | 2024-06-27 | CRSS_BROK_REPL - 24710 REYNOLDS HWY 6PNW | 2024-06-30 | 3 | 2024-07-04 | COMP
129136245 | X | 2024-06-27 | GUY_CLER_ADJU - 17941 PARDOES RDPioneer | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129136824 | X | 2024-06-27 | POLE_BROK_REPL - 14333 clifton rdStockto | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129137067 | X | 2024-06-27 | CRSS_BROK_REPL - 37N/O R/O 13413 HWY 44O | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129137445 | X | 2024-06-27 | GRND_EXPO_REPA - #1S HWY 49 ON CEMETERY | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129137518 | X | 2024-06-27 | HARD_LOOS_ADJU - 1330 Enchanted WaySan M | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 | COMP
129137553 | X | 2024-06-27 | POLE_BROK_REPL - 12679 DOE MILL RD 1PS 2 | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129137563 | X | 2024-06-27 | COND_BROK_REPA - E/S BUTTS CANYON RD 3,0 | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 | COMP
129137636 | X | 2024-06-27 | COND_REPL 7760 SIERRA DR | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129137881 | X | 2024-06-27 | ANIM_BROK_REMV - 4370 SPANISH FLAT LOOP | 2024-07-03 | 6 | 2024-07-04 | COMP
129137973 | X | 2024-06-27 | POLE_DECA_REPA - 13081 DOE MILL RD.Fores | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129137976 | X | 2024-06-27 | TRAN_BROK_REPL - 5444 BERRY CANON RD]Wil | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129137977 | X | 2024-06-27 | CRSS_BROK_REPL - 2N/O 12827 MCCOURTNEY R | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 | COMP
129137997 | X | 2024-06-27 | COND_BROK_REPL - 823 LAKEHAVEN DRSunnyva | 2024-06-30 | 3 | 2024-07-04 | COMP
129138093 | X | 2024-06-27 | HARD_BROK_REPL - NWC of FELTON ST and CA | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129138351 | X | 2024-06-27 | COND_BROK_REPL - 1203 COUNTRY CLUB DRBen | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129138357 | X | 2024-06-27 | CRSS_DECA_REPL - 927 SEA AVEEureka | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129138368 | X | 2024-06-27 | CRSS_DECA_REPL - 4195 LITTLE FAIRFIELD S | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129138664 | X | 2024-06-27 | POLE_BROK_REPL - 40271 Dunlap RdDunlap | 2024-06-30 | 3 | 2024-07-04 | COMP
129138782 | X | 2024-06-27 | POLE_DECA_REPL - R/O 9515 CHERRY STOakla | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 | COMP
129138902 | X | 2024-06-27 | COND_CLER_ADJU - 1161 SKILLMAN LNPetalum | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129139007 | X | 2024-06-27 | CRSS_BROK_REPL - 1634 VIRGINIA PLSan Jos | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-04 | COMP
129139040 | X | 2024-06-27 | POLE_BURN_REPL - 1111 ADDISON STBerkeley | 2024-07-02 | 5 | 2024-07-04 | COMP
129139265 | X | 2024-06-27 | GRND_MISS_INST - 3412 Harmony DrBakersfi | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129139296 | X | 2024-06-27 | GRND_EXPO_REPA - 295 FRANZ VALLEY SCHOOL | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 | COMP
129139374 | X | 2024-06-27 | CRSS_DECA_REPL - 1837 ARDITH DRPleasant | 2024-06-29 | 2 | 2024-07-04 | COMP
129139526 | X | 2024-06-27 | CRSS_DECA_REPL - 54 LOMA VISTAWalnut Cre | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 | COMP
129139540 | X | 2024-06-27 | POLE_DECA_REPL - 31 Lakeshore Dr, Pinecr | 2024-07-03 | 6 | 2024-07-04 | COMP
129139552 | X | 2024-06-27 | COND_BROK_REPA - 1555 VIRGINIA AVEWest S | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 | COMP
129139652 | X | 2024-06-27 | COND_BROK_REPL - 5129 Eggers driveFremon | 2024-06-30 | 3 | 2024-07-04 | COMP
129140932 | X | 2024-06-27 | POLE_LEAN_REPL - 1033 ASHMOUNT AVOakland | 2024-07-05 | 8 | 2024-07-04 | COMP
129140895 | X | 2024-06-28 | COND_BROK_REPL - 8011 Skyline BlvdOaklan | 2024-06-28 | 0 | 2024-07-05 | COMP
129141498 | X | 2024-06-28 | GRND_EXPO_REPA - 2W/O C/O CANE/BARTELINK | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129141658 | X | 2024-06-28 | COND_SAGC_REPL - 16210 BURTON AVE./1PSEL | 2024-07-02 | 4 | 2024-07-05 | COMP
129141720 | X | 2024-06-28 | COND_BROK_REPA - #1E #1N 19558 VALKENBER | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129142096 | X | 2024-06-28 | COND_ADJU 2SE/O 615 CLARK ST | 2024-06-29 | 1 | 2024-07-05 | COMP
129142229 | X | 2024-06-28 | COND_IMCN_ADJU - R\O 1180 ELMWOOD DRMill |  |  | 2024-07-05 | CNCL
129142289 | X | 2024-06-28 | BIRD_BDDT_REPL - 7551–7673 Midway RdDixo | 2024-06-28 | 0 | 2024-07-05 | COMP
129142448 | X | 2024-06-28 | CUTO_BROK_REPL - Hearst-Willits Rd-Green | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129142530 | X | 2024-06-28 | ANCH_BROK_REPL - R/O 3721 DI GORGIOBaker | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129142537 | X | 2024-06-28 | HARD_MISS_INST - 24710 REYNOLDS HWY 6PNW | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129142559 | X | 2024-06-28 | HARD_MISS_INST - 24710 REYNOLDS HWY 6PNW | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129142611 | X | 2024-06-28 | POLE_DECA_REPL - RD 128 7/N/6/E/O AVE 44 | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129142747 | X | 2024-06-28 | GRND_EXPO_REPA - 48865 HIGHWAY 1Big sur | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129142823 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - 24710 REYNOLDS HWY 6PNW | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129142875 | X | 2024-06-28 | COND_SAGC_ADJU - Sherwood AveMcFarland | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129143081 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - 24710 REYNOLDS HWY 6PNW | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129143161 | X | 2024-06-28 | POLE_BROK_REPL - 2627 HILLEGASS AVEBerke | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129143171 | X | 2024-06-28 | COND_SAGC_INPL - #1NW/O #2SW/O #1W/O #6N |  |  | 2024-07-05 | CNCL
129143227 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - 24710 REYNOLDS HWY 6PNW | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129143233 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - 24710 REYNOLDS HWY 6PNW | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129143355 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - 9460 NEWELL CREEK RDBen | 2024-06-29 | 1 | 2024-07-05 | COMP
129143439 | X | 2024-06-28 | HARD_MISS_INST - #1 E/O #2 N/O 25000 N.H | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129143459 | X | 2024-06-28 | GUY_CLER_ADJU - 1P E/O TX 9658-2252Caspa | 2024-06-28 | 0 | 2024-07-05 | COMP
129143506 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - #4 E/O #2 N/O 25000 N.H | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129143542 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - #5 E/O #2 N/O 25000 N.H | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129143574 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - #6 E/O #2 N/O 25000 N.. | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129143578 | X | 2024-06-28 | TREE_OVRG_TRIM - RO 1475 BROOKDALE DR.Sa | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129144125 | X | 2024-06-28 | TIEW_BROK_REPL - 22187 SANTA CRUZ RDLos | 2024-07-02 | 4 | 2024-07-05 | COMP
129144309 | X | 2024-06-28 | POLE_BROK_REPL - SW/O 5/P E/O 4/P S/O 11 | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129144473 | X | 2024-06-28 | TIEW_BROK_REPL - 5TH N/O 3375 E. BAYSHOR | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129145767 | X | 2024-06-28 | 210 Sunol St, San Jose - Repl OL TX | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129145791 | X | 2024-06-28 | 7865 MONTEREY ST, GILROY - REPL OD BANK | 2024-07-01 | 3 | 2024-07-05 | COMP
129145869 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - #7 E/O #2 N/O 25000 N.H | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129145903 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - 25001 N.HWY 101, 4 pole | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129145904 | X | 2024-06-28 | CRSS_BROK_REPL - #8 E/O #2 N/O 25000 N.H | 2024-06-30 | 2 | 2024-07-05 | COMP
129145792 | X | 2024-06-29 | A/F 16390 DEWITT AVE, MH - REPL OVL TX | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-06 | COMP
129145951 | X | 2024-06-29 | 5102 ALUM ROCK AVE, SJ - REPL OD BANK | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-06 | COMP
129145952 | X | 2024-06-29 | IRO 1082 BAKER CT - REPL OVL OH TX | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-06 | COMP
129145957 | X | 2024-06-29 | 1133 FAIR AVE, SJ - REPL OVL OH TX | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-06 | COMP
129145958 | X | 2024-06-29 | 1539 Parkmoore Ave, SJ -Repl OVL CD BanK | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-06 | COMP
129146002 | X | 2024-06-29 | POLE_DECA_REPL - A/F 2601 HILLEGASS AVEB | 2024-06-30 | 1 | 2024-07-06 | COMP
129146081 | X | 2024-06-29 | INSU_BROK_REPL - SE CRNR BANCROFT WAY/GR | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-06 | COMP
129146104 | X | 2024-06-29 | GRND_BROK_REPA - 2380 TENTH STSan Jose | 2024-07-02 | 3 | 2024-07-06 | COMP
129146426 | X | 2024-06-29 | GRND_BROK_REPA - 3N/O 18E/O 27373 CO. RD | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-06 | COMP
129146498 | X | 2024-06-29 | CRSS_BROK_REPL - 3E/O 27373 CO. RD 23Esp | 2024-07-04 | 5 | 2024-07-06 | COMP
129146524 | X | 2024-06-29 | POLE_BROK_REPL - 8 W/O 3100 LITTLE JOHN | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-06 | COMP
129146577 | X | 2024-06-29 | COND_BROK_REPL - 2194 43RD AVESan Franci | 2024-06-30 | 1 | 2024-07-06 | COMP
129146592 | X | 2024-06-29 | COND_BROK_REPL - R/O 2048 15TH AVSan Fra | 2024-06-30 | 1 | 2024-07-06 | COMP
129147698 | X | 2024-06-30 | COND_BROK_REPA - #1 N/O 8034 CO ROAD 64P | 2024-07-03 | 3 | 2024-07-07 | COMP
129147708 | X | 2024-06-30 | COND_BROK_REPL - 874 HWY 45Princeton | 2024-07-03 | 3 | 2024-07-07 | COMP
129148936 | X | 2024-06-30 | GRND_BROK_REPA - 11600 HWY16Brooks | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-07 | COMP
129148937 | X | 2024-06-30 | ANIM_MITG_INST - 7591 PATTERSON RD 2PSOa | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-07 | COMP
129148938 | X | 2024-06-30 | ANCH_BROK_REPL - 70 LOMBARDI LNArnold | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-07 | COMP
129148955 | X | 2024-06-30 | LITN_BROK_REPL - Sierra National ForestS | 2024-07-04 | 4 | 2024-07-07 | COMP
129148970 | X | 2024-06-30 | ANIM_MITG_INST - 7591 PATTERSON RD 1PNE/ | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-07 | COMP
129149034 | X | 2024-06-30 | GUY_BROK_REPL - AT FUSE 95758 | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-07 | COMP
129149055 | X | 2024-06-30 | COND_BROK_REPL - 3201 Dartmouth StBakers | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-07 | COMP
129149626 | X | 2024-06-30 | COND_BROK_REPL - 1552 MC ALLISTER STSan | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-07 | COMP
129149628 | X | 2024-06-30 | TRAN_FLSH_REPL - 2100 SWEENY RD #9 S/OLo | 2024-07-04 | 4 | 2024-07-07 | COMP
|  |  |  | Average Number of Days to Complete | 3.0597