## Sheet1
Case | Program | 2020 Scope | 2021 Scope | 2022 Scope | 2023 Scope | 2024 Scope | 2025 Scope | 2026 Scope
miles | M2-System Hardening [Overhead] (2020 - 2022) | 241 | 358.15 | 419.9 | 0 | 0 | 0 | 0
miles | M2-System Hardening [Overhead] (2023 - 2026) | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 513 | 511.1 | 509.2
miles | M2-System Hardening [Undergrounding] (2020 - 2022) | 0 | 18.85 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0
miles | M2-System Hardening [Undergrounding] (2023 - 2026) | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 27 | 26.9 | 26.8
Cost $ | M2-System Hardening [Overhead] (2020 - 2022) | 366724638.87 | 482558625 | 598519106.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost $ | M2-System Hardening [Overhead] (2023 - 2026) | 0 | 0 | 0 | 679628131.875 | 721887323.3984 | 737182012.0149 | 752746930.4851
Cost $ | M2-System Hardening [Undergrounding] (2020 - 2022) | 0 | 83081375 | 99840893.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost $ | M2-System Hardening [Undergrounding] (2023 - 2026) | 0 | 0 | 0 | 116691868.125 | 128152676.6016 | 130869987.9851 | 133643069.5149
Cost $M/mile | M2-System Hardening [Overhead] (2020 - 2022) | 1.5217 | 1.3474 | 1.4254 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost $M/mile | M2-System Hardening [Overhead] (2023 - 2026) | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 1.4072 | 1.4423 | 1.4783
Cost $M/mile | M2-System Hardening [Undergrounding] (2020 - 2022) | 0 | 4.4075 | 4.5177 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost $M/mile | M2-System Hardening [Undergrounding] (2023 - 2026) | 0 | 0 | 0 | 4.6306 | 4.7464 | 4.8651 | 4.9867
Unit | Program | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Risk Score | M2-System Hardening [Overhead] (2020 - 2022) | 104.9901 | 261.182 | 445.0661 | 447.6528 | 435.8899 | 421.6079 | 406.6314 | 808.0881 | 834.0372 | 834.0372 | 838.4741 | 842.1827 | 845.0693 | 876.2618 | 876.9237 | 877.1586 | 877.159 | 877.159 | 908.8226 | 908.8226 | 908.8226 | 908.8226 | 908.8226 | 942.4648 | 942.4648 | 942.4648 | 942.4648 | 942.4648 | 977.6424 | 977.6424 | 741.5211 | 394.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Score | M2-System Hardening [Overhead] (2023 - 2026) | 0 | 0 | 0 | 200.7234 | 423.2113 | 649.6862 | 880.5301 | 1743.0072 | 1798.9811 | 1798.9811 | 1808.5513 | 1816.5507 | 1822.7768 | 1890.0609 | 1891.4887 | 1891.9954 | 1891.9962 | 1891.9962 | 1960.2966 | 1960.2966 | 1960.2966 | 1960.2966 | 1960.2966 | 2032.865 | 2032.865 | 2032.865 | 2032.865 | 2032.865 | 2108.7456 | 2108.7456 | 2137.8156 | 2168.3955 | 2187.3052 | 1734.1067 | 1156.7676 | 577.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Score | M2-System Hardening [Undergrounding] (2020 - 2022) | 0 | 15.1564 | 31.9963 | 32.1835 | 31.4105 | 30.4747 | 29.5012 | 62.8654 | 64.8817 | 64.8817 | 65.2269 | 65.5154 | 65.7399 | 68.1638 | 68.2153 | 68.2336 | 68.2336 | 68.2336 | 70.6939 | 70.6939 | 70.6939 | 70.6939 | 70.6939 | 73.3079 | 73.3079 | 73.3079 | 73.3079 | 73.3079 | 76.0413 | 76.0413 | 76.9596 | 77.9422 | 78.5752 | 84.9644 | 88.6299 | 92.1733 | 94.9388 | 94.9388 | 98.3962 | 98.3962 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 101.8767 | 101.8767 | 101.8767 | 101.8767 | 101.8767 | 105.3315 | 105.3315 | 105.3315 | 105.3315 | 105.3315 | 108.7226 | 108.7226 | 108.7226 | 58.5795 | 0 | 0 | 0 | 0
Risk Score | M2-System Hardening [Undergrounding] (2023 - 2026) | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 40.1052 | 59.1935 | 77.0187 | 164.1227 | 169.3865 | 169.3865 | 170.2877 | 171.0409 | 171.6271 | 177.9552 | 178.0896 | 178.1373 | 178.1374 | 178.1374 | 184.5605 | 184.5605 | 184.5605 | 184.5605 | 184.5605 | 191.3849 | 191.3849 | 191.3849 | 191.3849 | 191.3849 | 198.5209 | 198.5209 | 200.9182 | 203.4837 | 205.1362 | 221.8164 | 231.386 | 240.6366 | 247.8566 | 247.8566 | 256.8827 | 256.8827 | 256.8926 | 256.8926 | 256.8926 | 265.9694 | 265.9694 | 265.9694 | 265.9694 | 265.9694 | 274.9887 | 274.9887 | 274.9887 | 274.9887 | 274.9887 | 283.8419 | 283.8419 | 283.8419 | 284.1523 | 284.3073 | 223.2017 | 148.5246 | 74.124
Risk Reduction per mile | M2-System Hardening [Overhead] (2020 - 2022) | 0 2020: 0.43564; 0 2021: 0.72925; 0 2022: 1.0599; 4.6306 2023: 0; 4.7464 2024: 0; 4.8651 2025: 0; 4.9867 2026: 0
Risk Reduction per mile | M2-System Hardening [Overhead] (2023 - 2026) | 0 2020: 0; 0 2021: 0; 0 2022: 0; 4.6306 2023: 0.41922; 4.7464 2024: 0.82497; 4.8651 2025: 1.2712; 4.9867 2026: 1.7292
Risk Reduction per mile | M2-System Hardening [Undergrounding] (2020 - 2022) | 0 2020: 0; 0 2021: 0.80406; 0 2022: 1.4478; 4.6306 2023: 0; 4.7464 2024: 0; 4.8651 2025: 0; 4.9867 2026: 0
Risk Reduction per mile | M2-System Hardening [Undergrounding] (2023 - 2026) | 0 2020: 0; 0 2021: 0; 0 2022: 0; 4.6306 2023: 0.78413; 4.7464 2024: 1.4854; 4.8651 2025: 2.2005; 4.9867 2026: 2.8738
|  | levelized unit cost ($M/mile) | NPV risk reduction | NPV costs ($M) | RSE
| M2-System Hardening [Overhead] (2020 - 2022) | 0 2020: 1.4223; 0 2021: 8053.6771; 0 2022: 1250.3146; 4.6306 2023: 6.4413
| M2-System Hardening [Overhead] (2023 - 2026) | 0 2020: 1.4352; 0 2021: 15529.8348; 0 2022: 1983.0363; 4.6306 2023: 7.8313
| M2-System Hardening [Undergrounding] (2020 - 2022) | 0 2020: 4.4651; 0 2021: 736.119; 0 2022: 153.7029; 4.6306 2023: 4.7892
| M2-System Hardening [Undergrounding] (2023 - 2026) | 0 2020: 4.7998; 0 2021: 1742.6254; 0 2022: 349.0375; 4.6306 2023: 4.9927
| M2-System Hardening (2020 - 2022) | 0 2020: 1.537; 0 2021: 8789.7961; 0 2022: 1404.0175; 4.6306 2023: 6.2605
| M2-System Hardening (2023 - 2026) | 0 2020: 1.6035; 0 2021: 17272.4601; 0 2022: 2332.0738; 4.6306 2023: 7.4065